10. 물가연동제 – [품목조정]

가. 품목조정의 이해

물가변동적용대가에 품목조정률을 곱하여 당초 계약금액을 조정하는 것을 말하며, 일반적으로 산출내역서상의 각 비목의 "계약체결 시 단가(특약시 예정가격 시점)"와 "물가변동 당시 단가"를 구하여 각 단가의 등락폭에 미이행분 수량을 곱하여 구한 등락폭 합계금액(제잡비 포함)이 물가변동적용대가 대비 (±)3%이상일 때에 계약금액을 조정하는 방법을 말합니다.

1) 시점별 단가조사 및 적용

계약체결시점 및 물가변동시점의 계약금액을 구성하는 모든 비목의 등락을 개별적으로 계산하는 등락율을 산정하는 것이므로 거래실례가격, 시중노임단가, 물가정보지 등을 참조하여 각 시점별 단가를 조사 및 적용합니다.

계약체결시점

① 계약 체결 당시에 적용되는 실거래 가격, 시중 노임 단가 등을 기준으로 하여 가격을 산정

② 계약체결 시점과 예정가격 작성 시점간에 시차가 없는 경우에는 계약 체결 당시의 가격과 예정가격 단가와 동일 할 수 있으나 시차로 인하여 다를 수 있음.

③ 낙찰 후 발주처 측의 사정으로 계약체결이 지연되는 과정에서 환율, 노임, 자재가격 등의 변동이 있는 경우 계약체결 후 이를 조정 받기 위해서는 계약체결시 당사자간 조정여부를 계약특수조건 및 특약(물가 변동으로 인한 계약금액 조정시 계약체결 당시 가격 대신 입찰일 당시 가격을 기준으로 한다)으로 약정하여야 가능함.

물가변동시점

① 계약체결 당시의(기준시점) 가격산정과 동일한 방법과 기준으로 물가 변동 당시의 시점(비교시점)에서 당해 품목 또는 비목의 가격을 산정

② 계약체결 당시 가격정보지에 개제된 가격을 기준으로 하였다면 물가 변동 당시의 가격도 가격정보지의 개제가격을 기준으로 하여 일관성 유지

③ 계약당시 1식 단가를 견적 방법으로 산정한 경우 변동당시의 가격도 예정가격 작성시와 동일한 방법으로 견적 방법으로 산정

2) 등락율의 산정

등락율은 계약금액을 구성하고 있는 한 공종의 단가를 비교시점(물가변동 당시의 시점)과 기준시점(계약체결시점)을 비교하여 얼마만큼 상승 또 하락 되었는지를 나타내 주는 비율을 의미합니다.

3) 단가 등락폭의 산정

단가등락폭의 산정 3가지 기준에 의해 계약체결시점과 물가변동시점의 단가를 이용하여 계약단가와 비교단가 등락폭을 결정합니다.

기준 1

"계약단가 < 계약체결 당시 산정한 단가 < 물가변동 당시 산정한 단가"일 때, 등락폭 = 계약단가 * 등락폭. 단, 계약단가와 등락폭의 합계액이 물가변동 당시의 산정단가보다 클 수는 없습니다. 즉, (계약단가 + 등락폭)이 (물가변동 당시 산정한 단가)보다 크던지 같아야 합니다.

기준 2

"계약체결 당시 산정한 단가 < 계약단가 < 물가변동 당시 산정한 단가"일 때, 등락폭 = 물가변동 당시 산정한 단가 – 계약단가

기준 3

"계약체결 당시 산정한 단가 < 물가변동 당시 산정한 단가 <계약단가"일때, 등락폭 = 0

| · 등 락 폭 = | 계약단가 × 등락률 |
| --- | --- |

|  | 물가변동 당시 산정한 가격 – 계약체결 당시 산정한 가격 |
| --- | --- |
| · 등 락 율 = |  |
|  | 계약체결 당시 산정한 가격 |

|  | (등락폭*수량)의 합계액 + (동합계액의 제잡비) |
| --- | --- |
| · 품목조정율 = |  |
|  | 계약금액(조정기준일 이후) |

| · 조정금액 = | 물가변동 적용대가 × 품목조정률 |
| --- | --- |

4) 조정단가 산정

조정단가는 상기 예와 같이 계약단가와 단가 등락폭의 합계액이며, 산출된 조정단가가 변경계약단가로 적용됩니다.

5) 적용대가 산출

승인된 공사예정공정표상의 조정기준일을 기준으로 미이행분 산출내역(물가변동적용대가)을 작성합니다.

6) 총등락금액 산출

총등락금액은 미이행분 산출내역에 조정 전 단가와 조정 후 단가를 산입한 금액의 차이입니다.

| 총등락금액 = | 변동후 미이행 공사금액 - 변동전 미이행 공사금액 |
| --- | --- |

7)품목조정율 산정

품목조정율은 변동전 미이행분과 변동 후 미이행분의 차액을 변동전 미이행분으로 나눈 값이다. 조정율은 백분율(%)로 소수 2째자리까지 산출합니다.

|  | 변동후 미이행 공사금액 - 변동전 미이행 공사금액 |
| --- | --- |
| 품목조정율 = |  |
|  | 변동전 미이행 공사금액(물가변동적용대가) |

8) 계약금액조정금 반영

1) 품목조정 후 조정 비대상분에는 당초 계약단가를, 조정 대상분에 적용되는 물가변동 조정 후 조정단가(변경계약단가)를 각각의 물량에 계상하여 작성된 산출내역서에 의해 변경계약을 체결합니다.

2) 설계변경으로 물량의 증감이 발생 하였을 시 기존비목의 경우에는 조정 시 산정된 변경계약단가를 기준으로 적용하여 산출내역서를 작성하고, 신규비목의 경우에는 신규비목 단가로 산출내역서를 작성하게 됩니다.

3) 설계변경으로 물량감소시에는 조정대상분 물량에서 먼저 감소시킨 후 모자라는 부분에 대해서는 비대상분에서 제외합니다.

4) 조정 후 설계변경이 일어나더라도 품목조정율을 다시 산정하는 것이 아니라 설계변경 내역에 따라 정산을 하게 됩니다.

나. EBS-C/6.x품목조정 따라하기

우선 위 그림과 같이 메뉴바의 “파일>물가연동(품목조정)” 또는 단축아이콘을 클릭하여 아래와 같은 “품목조정 마법사”를 실행시킵니다.

그림에서 보는 바와 같이 각각의 특성에 맞는 “조사가”, “계약가”, “등락가”, “등락폭 프로젝트”를 생성해야 합니다.

  - 조사가 프로젝트 준비

“조사가프로젝트”는 공사 발주 전 설계가를 발주기관에서 사정한 데이터 입니다. 이 데이터는 자재/노임/경비 등 기초단가에서 일위대가 및 내역서가 모두 들어있어 Escalation의 기준이 됩니다.

“도급가 프로젝트”만 가지고 있을 경우                      버튼을 클릭하여 다음과 같이 프로젝트 트리에 등록되어 있는 프로젝트를 선택합니다.

조사가 프로젝트는 선택 된 도급가 프로젝트가 복사되어 조사가 프로젝트로 만들어지게 됩니다. 복사 되면 다음 그림과 같이 프로젝트트에 등록 하겠냐는 확인창이 뜹니다.

“예”를 누르면 다음과 같이 프로젝트 트리 설정창이 뜹니다.

복사된 조사가 프로젝트를 파일명 및 저장 경로를 설정 후 프로젝트 트리에 등록합니다.

위 방법으로 만들어진 프로젝트를                   버튼을 클릭하여 프로젝트 트리에 등록된 해당프로젝트를 선택 후 다음 단계로 넘어갑니다.

[주의] 조사가 프로젝트를 생성/등록한 후 설계시점의 기초단가 및 중기사용료로 갱신하여 조사가 특성에 맞도록 프로젝트를 수정해야 합니다

  - 계약가 프로젝트준비

계약가란 계약체결 당시 시공업체와 발주처가 선정한 도급가를 말합니다. 도급가의 생성은 단지 내역서만 있으면 되므로 기존 도급내역서를 내역서만 lump-sum 변환 복사를 하여 간단하게 준비 할 수 있습니다.

“ 위의 “조사가 프로젝트”를 만든 같은 방법으로                     버튼을 클릭하여 “도급가 프로젝트”를 선택하여 간단히 생성, 프로젝트 트리 등록이 가능합니다.

버튼을 이용하여 계약가 프로젝트 선택

  - 등락가 프로젝트준비

등락가 프로젝트는 어느 품목의 단가가 계약체결 시 단가보다 얼마나 상승 또는 하락했는지를 계산한 프로젝트입니다.

등락가 프로젝트는 도급가(또는 조사가) 프로젝트를 복사하여 기초단가(재/노/경) 및 중기사용료를 비교시점의 단가로 갱신한 후 전체금액 계산을 하여 준비합니다.

버튼을 클릭하여 프로젝트 생성 및 프로젝트 트리에 등록합니다.

버튼을 이용 하여 프로젝트트리에 등록된 등락가 프로젝트 선택

  - 등락폭 프로젝트준비

등락폭 프로젝트는 각 공종별로 조사가와 등락가를 대비하여 계약단가의 등락폭을 계산한 프로젝트 입니다. 이 프로젝트는 조사가와 등락가의 차에 등락율이 곱해진 프로젝트로 마법사에서 자동생성해주므로 따로 준비할 필요가 없습니다.

등락율= (등락가-조사가)/조사가

"품목조정”의 버튼을 클릭하여 등락폭 프로젝트 생성을 진행합니다.

다음 창이 뜨면 “등락폭“프로젝트저장” 버튼을 누르고 저장경로를 지정 합니다.

저장경로를 지정 후 “저장” 버튼 클릭하면 다음과 같이 “프로젝트 트리”에 등록 유무를 묻는 메시지가 뜹니다. “예” 버튼을 클릭하여 “프로젝트 트리”의 등록할 폴더를 선택하여 등록하면 “품목조정 마법사”의 마지막 단계까지 완료가 된 것 입니다

또한 “결과보기” 버튼을 눌러 품목조정의 결과를 아래 그림과 같이 미리 볼 수 있습니다.

(품목조정 결과 미리보기화면)

  - 보고서 만들기

마법사를 통해 “조사가-계약가-등락가-등락폭 프로젝트”가 모두 만들어졌다면 아래와 그림과 같이 프로젝트바에 순서대로 위치해 놓고, 품목조정에 필요 없는 프로젝트는 프로젝트 바에서 제거를 합니다.

주메뉴 “파일”의 하위메뉴에서 “보고서” 또는 단축아이콘 보고서 작성(Crtl+P)을 클릭하여 보고서작성 창을 띄웁니다. “대비분석>물가연동제”를 선택합니다.

보고서 메뉴 D항목의 하위메뉴 물가연동제를 선택하면 다음과 같이 물가연동제 에 대한 인쇄옵션 창이 활성화 됩니다.

우측 상단의 인쇄형식을 클릭하여 인쇄물의 폼을 지정하고, “Sort 기준” 및 “인쇄범위”, 옵션을 설정한 후 “작성” 버튼을 클릭하여 “미리보기창”으로 인쇄물의 내용 및 폼을 확인한 후 모든 작업이 완료되면 인쇄 단축아이콘을 클릭하여 프린트 합니다.

“인쇄 범위” 및 페이지 번호 설정으로 원하는 페이지를 출력할 수 있습니다.

<미리보기 결과>